## Sheet1
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHUNG
Tiến độ hoàn thành |  |  |  | > = 0% | < 40% = > | 99%
Ngày | 27/03/2026
STT | Người phụ trách | Mã sinh viên | Nội dung | Mô tả chi tiết | Tiến độ | Phần trăm hoàn thành
1 | Nguyễn Trung Hiếu | B22DCCN316 | Data Layer & Foundation (Core) | Setup Room Database cho 5 bảng (Users, Movies, Theaters, Showtimes, Tickets).. Chi tiết: Thêm cứng 3 bộ phim, 2 rạp, và khoảng 4-5 suất chiếu (Showtimes phải chứa movieId và theaterId). Nếu không có dữ liệu này, Dev 3 và Dev 4 sẽ không có gì để test. Output: Gói database hoàn chỉnh đẩy lên nhánh đầu tiên.
2 | Nguyễn Thị Yến | B22DCCN928 | Authentication & Gatekeeper | Nhiệm vụ: Màn hình Login và Quản lý phiên đăng nhập (SharedPreferences). Chi tiết: Code màn hình Login. Lưu userId và trạng thái isLoggedIn. Cung cấp sẵn các hàm utility như isUserLoggedIn(Context context) và getSavedUserId(Context context) để Dev 4 gọi khi người dùng bấm đặt vé.
3 | Nguyễn Việt Tú | B22DCCN748 | Discovery (Catalog & Schedule) | Nhiệm vụ: Màn hình Home (Phim), chọn rạp và xem lịch chiếu. Chi tiết: Hiển thị danh sách Phim (RecyclerView). Khi click vào Phim -> Mở màn hình chi tiết phim -> danh sách các rạp và suất chiếu (Showtimes) của phim đó. Tương tác: Khi user click vào một suất chiếu sang màn hình Đặt vé của QA qua Intent.
4 | Nguyễn Mạc Quang Anh | B22DCCN029 | Cart, Checkout & QA Lead (Integration) | Nhiệm vụ: Luồng đặt vé, chọn ghế và hiển thị vé. Chi tiết: Nhận showtimeId từ Tú. Gọi hàm check Login của Yến. Nếu chưa login -> Đẩy về màn Login. Đã login -> Cho chọn ghế. Insert dữ liệu vào bảng Tickets (cần userId, showtimeId, seatNumber). Hiển thị thông báo/màn hình đặt vé thành công.